## Sheet1
Contexto / Problema | Opciones Evaluadas | Hipótesis de Valor | Decisión Final | Justificación | Desventajas / Riesgos | Estado
No existía visibilidad estructurada de las conversaciones de usuarios. | Análisis manual / dashboards básicos / NLP | Si estructuramos y analizamos las conversaciones mediante NLP, podremos identificar patrones de fricción que hoy no son visibles. | Implementar análisis con NLP + clasificación de emociones | Escala mejor que análisis manual y permite insights accionables con datos no conocidos. | Posible error en clasificación de emociones | Superada
Necesidad de escalar el modelo a producción | Local scripts / AWS / GCP | Si diseñamos la arquitectura en AWS desde el inicio, podremos escalar el modelo sin reprocesar toda la solución. | Diseñar arquitectura en AWS (S3 + Lambda + Aurora) | Permite identificar correlaciones y valores nulos y compatibilidad con chatbot (Lex) y escalabilidad | Costo y complejidad de implementación | Propuesta
Presentar insights de forma clara y convincente | PowerPoint / PDF / Web interactiva | Si construimos una experiencia tipo web interactiva (no solo slides), aumentamos la comprensión del valor del sistema. | Desarrollar sitio web interactivo | Permite narrativa, visualización y demo en vivo | Mayor tiempo de desarrollo | Superada
Cómo mostrar el proyecto funcionalmente | Local / hosting simple / cloud | La demostración funcional reduce la abstracción del modelo y facilita la comprensión del impacto en negocio. | hosting simple (Mock) | Rápido y suficiente para demo | No refleja arquitectura real | Superada
Cómo interactuar con el usuario | Reglas simples / NLP / IA prescriptiva | Si permitimos interacción en lenguaje natural, el usuario percibirá el sistema como más intuitivo y aumentará la adopción del chatbot. | Chatbot con lógica de prescripción | Mayor valor de negocio | Dependencia de calidad del modelo | Superada
Pitch de presentación | Enfoque técnico vs. Enfoque en Retorno de Inversión (ROI). | Centrarse en el impacto financiero (reducción de churn y aumento de ingresos) captará mejor la atención ejecutiva. | Storytelling basado en Valor de Negocio |  | Riesgo de simplificar demasiado la complejidad técnica ante audiencias expertas. | Superada
Definir canal principal de interacción | Web App, Mobile App | Si centralizamos la interacción en el chatbot, simplificamos la experiencia del usuario. | Enfocarse en Mobile | Mayor adopción y uso real | Limitación en visualización de datos complejos | Propuesta
Usuarios heterogéneos | Segmentación manual / clustering | Si segmentamos usuarios por comportamiento y emociones, podremos ofrecer soluciones más relevantes y aumentar la efectividad del modelo. | K-means clustering | Permite agrupar por comportamiento + emociones | Clusters no perfectamente interpretables | Superada
No solo analizar, sino actuar | Insights pasivos vs recomendaciones activas | La analítica prescriptiva convierte datos en decisiones accionables, cerrando el ciclo de valor. | Implementar motor de prescripción | Impacto directo en negocio (retención) | Recomendaciones incorrectas afectan CX | Propuesta
Concepto abstracto | No medirlo / proxy simple / modelo compuesto | Si traducimos “fricción” a métricas cuantificables (emociones + volumen), hacemos el problema accionable. | Fricción = emociones negativas | Conecta experiencia con datos | No captura todos los factores | Superada
El chatbot necesita responder con información confiable y consistente, pero no existe una base de conocimiento estructurada ni conectada en tiempo real. | Respuestas hardcodeadas Conectar APIs internas (no disponible) Usar manuales/documentación existente Modelo generativo libre (riesgoso) | Si el chatbot responde con información validada como base, y posteriormente evoluciona a datos en tiempo real, se puede transicionar de un modelo informativo a uno prescriptivo con impacto en negocio. | Entrenar / guiar el modelo con manuales de usuario como fuente primaria de respuesta | Fuente validada por negocio Rápida implementación No depende de integración compleja Controla el “hallucination risk” | Información puede estar desactualizada No es personalizada al usuario No responde a contexto en tiempo real (saldo, movimientos) Escalabilidad limitada si crecen los casos Puede sonar “genérico” vs prescriptivo | Propuesta
Usuarios no confían en automatización financiera | No comunicar seguridad (implícita) Mensajes genéricos de seguridad Explicaciones claras y contextuales | Usuarios con alta percepción de seguridad tienen mayor probabilidad de ejecutar recomendaciones (↑ conversión) y menor abandono (↓ churn) | Diseñar respuestas explicativas y transparentes |  | Sobrecargar de información | Propuesta